## ⑩建築主用・施工時チェックシート
施工時チェックシート Ⅰ
お名前 |  |  | 様
会社名
担当者
電 話
・説明や確認を求めるときは､必ず工事責任者と行ってください。
・工程は工事の段取り､天候により変わってきます。確認時期は、事前に打合せさせていただきます。
・確認欄には、押印又はサインをお願いいたします。
時 期 |  | 項 目 |  |  |  | 確 認 | 日 付
① | 地縄張又は地鎮祭の時に現場で右の事項を確認してください | 1. | 境界杭の位置の確認
|  | 2. | 敷地境界線と建物との間隔の確認
|  | 3. | 工事工程と段取りの確認
② | 上棟式の日に現場で右の事項を確認してください | 1. | 柱､通し柱､土台､梁など構造材の寸法､材種､位置等の確認
|  | 2. | 内外の壁･床･天井の仕上げ材の見本などによる確認
|  | 3. | 外回り建具･ガラスの種類の確認
|  | 4. | 屋根工事完了予定日の確認
③ | 屋根葺工事完了時に現場で右の事項を確認してください | 1. | 筋かい､火打土台､火打梁など耐風､耐震の構造の確認
|  | 2. | 屋根の防水性能の確認
|  | 3. | 土台･柱･筋かいなどの防腐処理状況の確認
|  | 4. | スイッチ・コンセントの数と位置の確認
|  | 5. | 今後の施工工程の確認
④ | 木工事の終わり頃に現場で右の事項を確認してください | 1. | 内部建具､ふすまの取手､錠､ガラスの種類､仕上などの確認
|  | 2. | 建具の開き勝手の確認
|  | 3. | 台所､浴室､洗面所などの設備機器の確認
|  | 4. | 照明器具(各室)の確認
|  | 5. | 工事の進捗状況(予定と実際の比較)の確認
施工時チェックシート Ⅱ（竣工時）
お名前 |  |  | 様
会社名
担当者
電 話
時 期 |  | 項 目 |  |  |  | 確 認 | 日 付
|  | 1. | 敷地 | 陥没、ひび割れなどの部分はないか
基礎に亀裂はないか
基礎・床下の高さは図面のとおりか
|  | 2. | 基礎 | 換気口は図面のとおりか
|  |  | ・床下 | 床下に残材がないか
床下の換気が十分ではなく、湿っぽくないか
木材の接合金物がゆるんでないか （床下から見える範囲で）
亀裂、仕上げ材のはがれはないか
塗り残し、塗りむらはないか
雨漏り、雨染みはないか
⑤ | 竣工検査で確認してください | 3. | 内外装 | 結露、かびはないか（特に窓廻りや押入）
床、柱・壁に傾きはないか
床がきしまないか
壁に凹凸はないか
|  | 4. | 扉・窓 | 開閉はスムーズか
|  |  | ・ふすま | 閉じた建具にすき間はないか
|  | 5. | 小屋裏 | 小屋裏の換気孔は適正か
|  |  | ・天井裏 | 残材がないか
木材の接合金物がゆるんでないか （小屋裏・天井裏から見える範囲で）
給水や排水に異常はないか（特に配管の接合部）
|  | 6. | 設備 | 電気設備は正常に可動するか、 ガス漏れはしていないか
台所、浴室、便所の換気扇は正常に可動するか
|  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 建築主確認
上記内容を確認しました。
施工時チェックシート Ⅲ（追加・手直し工事）
お名前 |  |  | 様
会社名
担当者
電 話
◎ 工事内容
工事項目 |  | 摘要（仕様） |  |  |  | 確 認 | 日 付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 建築主確認
上記内容を確認しました。
①地縄張り、地鎮祭
（立会う）
②基礎コンクリート打ち
（できれば現場を見る）
③上棟式
（立会う）
④屋根葺工事完了
（立会う）
⑤外部建具取付
（できるだけ現場を見る）
⑥木工事完了
（できるだけ現場を見る）
⑥竣工２週間前
（できるだけ現場を見る）
⑧竣工
（立会う）
準備
地縄張
根切、仮枠、基礎コンクリート
足場組立
木材刻み
上棟
屋根下地
床廻り
外部壁下地
外部塗装
内部内法
内部壁下地
本仕上げ・天井
雑造作
樋
屋根葺き工事
庇等錺工事
外部建具
基礎天端ならし
土台下端防腐剤塗
防腐剤塗り
床下換気孔
外壁断熱材 小屋裏換気孔
配管用スリーブ
配管用スリーブ
内部配管
内部配管
配管・配線
ポーチ テラス
内部壁下塗
床・天井断熱材
スイッチ・コンセント、電話線配線
外部配管・浄化槽
外部配管
タイル貼
内部建具
内外壁 中・仕上げ塗
外部下塗
足場はずし、跡片付け
フスマ・経師
内外部中塗・仕上げ塗
床、壁、天井仕上（クロス・カーベットなど）
タタミ
金物
照明器具取付
テスト
テスト
テスト
器具取付
器具取付
造園
門、塀、車庫