## STEP１ リフォームの計画・準備
「STEP１ リフォームの計画・準備」 の整理シート
１ 住宅の今の状況を確認
１）これまでの工事情報などを確認（住宅履歴情報）
□ 新築時の情報
書類の保管 |  | 工事請負契約書 | 不動産売買契約書 | 登記簿
|  | 設計図書 | 確認済証 | 検査済証
|  | 設備の取扱説明書・保証書 | [ ] | [ ]
|  | [ ] | [ ] | [ ]
依頼した工務店・購入した不動産会社等
施工会社
設計会社・設計者
工事着手年月日 | [ ]年[ ]月[ ]日
しゅん工年月日 | [ ]年[ ]月[ ]日
確認済証 |  | 有 | 無
検査済証 |  | 有 | 無
構造 |  | 木造軸組構造 | 木造２×４工法 | 木造パネル工法
|  | 軽量鉄骨造 | RC造 | [ ]
□ 過去の修繕・リフォーム時の情報 | ※ 必要に応じて追加してください。
実施の有無 |  | 有 | 無
時期 | [ ]年[ ]月[ ]日から[ ]年[ ]月[ ]日まで
依頼した工務店・リフォーム会社等
内容 |  | 設備の交換 | 屋根補修 | 外壁補修
|  | 塗装 | 内装の変更 | 外装の変更
|  | 耐震改修 | 省エネ改修 | バリアフリー改修
|  | 間取りの変更 | [ ] | [ ]
書類の保管 |  | 工事請負契約書 | 見積書 | 設計図書
|  | 工事記録 | 設備の取扱説明書・保証書 | [ ]
□ 定期点検時の情報 | ※ 必要に応じて追加してください。
時期・不具合の有無 | [ ]年[ ]月[ ]日 |  | 有 | 無
不具合の内容
時期・不具合の有無 | [ ]年[ ]月[ ]日 |  | 有 | 無
不具合の内容
２）建物の不具合に関する調査（建物状況調査）
建物状況調査（インスペクション）の実施 |  | 有 | 無
既存住宅状況調査技術者名
建物状況調査での指摘事項
２ リフォームの計画
予算 | [ ]円
１）水回りや外壁などのリフォーム
設備の交換 |  | キッチン | トイレ | 風呂
|  | 洗面台 | 給湯器 | 空調設備
|  | 換気設備 | [ ] | [ ]
補修 |  | 屋根補修 | 外壁補修 | 塗装
|  | [ ] | [ ] | [ ]
内装の変更 |  | 壁 | 床 | 天井
|  | 階段 | [ ] | [ ]
外装の変更 |  | 外壁 | 屋根 | バルコニー
|  | 屋上 | [ ] | [ ]
２）リフォームして住宅性能をアップ
① 耐震改修 |  | 耐震壁の設置 | 筋交いの設置 | 接合部の金物設置
|  | 基礎の補強 | 屋根の軽量化 | [ ]
耐震基準（新築の着工時期） |  | 旧耐震基準 ～1981年（5月） | 新耐震基準 1981年（6月）～ | 現行耐震基準 2000年（6月）～
耐震診断の実施の有無 |  | 有 | 無
耐震診断事務所
耐震診断結果（Iw値） （木造住宅の場合） ※耐震診断結果から転載 |  | Iw値＜0.7 震度6強の地震に対して倒壊、崩壊する危険性が高い | 0.7≦Iw値＜1.0 震度6強の地震に対して倒壊、崩壊する危険性がある | 1.0≦Iw値 震度6強の地震に対して倒壊、崩壊する危険性が低い
補助金・税制優遇の利用 |  | 有 | 無
② 省エネ改修 |  | 断熱材の設置 | 高断熱窓への交換 | 高断熱ドアの設置
|  | 高効率給湯器 | コージェネレーション設備 | 節湯水栓
|  | 高断熱浴槽 | LED照明 | 太陽光発電設備
|  | 太陽熱利用システム | 蓄電池 | 電気自動車用コンセント
|  | [ ] | [ ] | [ ]
補助金・税制優遇の利用 |  | 有 | 無
③ バリアフリー改修 |  | 手すりの設置 | 段差の解消 | 引き戸への交換
|  | 洋式トイレへの変更 | [ ] | [ ]
補助金・税制優遇の利用 |  | 有 | 無
④ 国産木材利用 |  | 床 | 壁 | 天井
|  | 階段 | 建具 | [ ]
３）家族構成などの変化にあわせた間取りの変更
間取りの変更 |  | 有 | 無
変更内容
増築 |  | 有 | 無
４）よい住宅をより長く使うためのリフォーム
長期優良住宅（増築・改築）の認定の予定 |  | 有 | 無
既存住宅の住宅性能表示制度の活用の予定 |  | 有 | 無

## STEP２ 事業者の選定・契約
「STEP２ 事業者の選定・契約」 の整理シート
１ 信頼できる事業者選び
□リフォーム事業者の情報収集
情報収集方法 |  | インターネット |  | 検索サイト | 住宅リフォーム事業者団体登録制度
|  | かし保険を利用する登録事業者検索 |  | 雑誌・書籍 | チラシ・広告
□候補となる会社１
会社名
所在地
業態 |  | 工務店 |  | ハウスメーカー | 総合リフォーム店
|  | 工事専門店 |  | 設計事務所 | 不動産会社
|  | ホームセンター |  | [ ] | [ ]
問合せ日 | [ ]年[ ]月[ ]日
問合せ方法 |  | 電話 |  | メール | 店舗訪問
|  | オンライン |  | [ ] | [ ]
打合せ日① | [ ]年[ ]月[ ]日
打合せ方法・場所 |  | 会社（対面） |  | 自宅（対面） | 電話
|  | メール |  | オンライン | [ ]
担当者
打合せ内容
受領した書類
打合せ日② | [ ]年[ ]月[ ]日
打合せ方法・場所 |  | 会社（対面） |  | 自宅（対面） | 電話
|  | メール |  | オンライン | [ ]
担当者
打合せ内容
受領した書類
リフォーム事例の見学 |  | 有 |  | 無
リフォーム瑕疵保険への加入 |  | 有 |  | 無
見積金額 | [ ]円
良い点
気になる点
メモ
□候補となる会社２ | ※必要に応じて追加してください。
会社名
所在地
業態 |  | 工務店 |  | ハウスメーカー | 総合リフォーム店
|  | 工事専門店 |  | 設計事務所 | 不動産会社
|  | ホームセンター |  | [ ] | [ ]
問合せ日 | [ ]年[ ]月[ ]日
問合せ方法 |  | 電話 |  | メール | 店舗訪問
|  | オンライン |  | [ ] | [ ]
打合せ日① | [ ]年[ ]月[ ]日
打合せ方法・場所 |  | 会社（対面） |  | 自宅（対面） | 電話
|  | メール |  | オンライン | [ ]
担当者
打合せ内容
受領した書類
打合せ日② | [ ]年[ ]月[ ]日
打合せ方法・場所 |  | 会社（対面） |  | 自宅（対面） | 電話
|  | メール |  | オンライン | [ ]
担当者
打合せ内容
受領した書類
リフォーム事例の見学 |  | 有 |  | 無
リフォーム瑕疵保険への加入 |  | 有 |  | 無
見積金額 | [ ]円
良い点
気になる点
メモ
２ 複数の見積り比較
同一条件での見積り依頼 |  | 同一条件 |  | 異なる条件
会社１ 見積金額・特徴 | [ ]円 |  | [ ]
会社２ 見積金額・特徴 | [ ]円 |  | [ ]
会社３ 見積金額・特徴 | [ ]円 |  | [ ]
３ 工事請負契約の締結
会社名
契約日 | [ ]年[ ]月[ ]日
契約書・受領した書類 |  | 工事請負契約書 |  | 設計図書 | 仕様書
|  | 見積書 |  | 請負契約約款 | 工事工程表
|  | [ ] |  | [ ] | [ ]
契約金額 | [ ]円
手付金・前金の有無 |  | 有 |  | 無
手付金・前金の金額 | [ ]円
工期 | [ ]年[ ]月[ ]日から[ ]年[ ]月[ ]日まで

## STEP３ リフォーム工事
「STEP３ リフォーム工事」 の整理シート
□リフォーム工事の期間
工事予定期間 | [ ]年[ ]月[ ]日から[ ]年[ ]月[ ]日まで
工事開始日 | [ ]年[ ]月[ ]日
工事終了日 | [ ]年[ ]月[ ]日
仮住まい |  | 有 | 無
アスベストの事前調査
アスベストの事前調査報告 |  | 有 | 無
報告日 | [ ]年[ ]月[ ]日
アスベストの有無 |  | 有 | 無
１ 現場の立会いと工事内容の確認
１）現場立会い | ※必要に応じて追加してください。
立会い日 | [ ]年[ ]月[ ]日
工事内容
打合せ内容
工事の進捗 |  | 予定通り | 遅れている | 早まっている
近隣への配慮 |  | 騒音・振動等 | 工事車両 | 粉じん
立会い日 | [ ]年[ ]月[ ]日
工事内容
打合せ内容
工事の進捗 |  | 予定通り | 遅れている | 早まっている
近隣への配慮 |  | 騒音・振動等 | 工事車両 | 粉じん
立会い日 | [ ]年[ ]月[ ]日
工事内容
打合せ内容
工事の進捗 |  | 予定通り | 遅れている | 早まっている
近隣への配慮 |  | 騒音・振動等 | 工事車両 | 粉じん
２）工事記録等
工事記録の有無 |  | 有 | 無
工事記録の内容 |  | 工事の説明 | 工事前の写真 | 工事後の写真
|  | [ ] | [ ] | [ ]
３）工事変更時にはあらかじめ書面等で確認を！
変更の有無 |  | 有 | 無
変更の内容
変更の理由
合意書の締結 |  | 有 | 無
受領した書類 |  | 工事請負変更契約書 | 設計図書（変更後） | 仕様書（変更後）
|  | 見積書（変更後） | 工事工程表（変更後） | [ ]
|  | [ ] | [ ] | [ ]
変更金額 | [ ]円
変更後の工期 | [ ]年[ ]月[ ]日から[ ]年[ ]月[ ]日まで
４）工事完了確認書の取り交し
現場確認日 | [ ]年[ ]月[ ]日
手直しの有無 |  | 有 | 無
手直し内容
完了確認日 | [ ]年[ ]月[ ]日
工事完了確認書の締結 |  | 有 | 無
工事完了時の受領書類 |  | 竣工図 | 工事記録 | 打合せ記録
|  | 設備の取扱説明書 | 設備の保証書 | [ ]
工事代金 | [ ]円
工事代金支払い日 | [ ]年[ ]月[ ]日

## STEP４ 工事後の維持管理
「STEP４ 工事後の維持管理」 の整理シート
１ 工事記録等の保管と定期的な点検・メンテナンス
１）工事記録、取扱説明書等の保管（住宅履歴情報）
書類の保管 |  | 工事請負契約書 | 設計図書 | 仕様書
|  | 見積書 | 請負契約約款 | 工事工程表
|  | 工事記録 | 打合せ記録 | 設備の取扱説明書
|  | 設備の保証書 | [ ] | [ ]
|  | [ ] | [ ] | [ ]
２）定期的な点検・メンテナンス
実施時期 | [ ]年[ ]月[ ]日
不具合の有無 |  | 有 | 無
不具合の内容
実施時期 | [ ]年[ ]月[ ]日
不具合の有無 |  | 有 | 無
不具合の内容
実施時期 | [ ]年[ ]月[ ]日
不具合の有無 |  | 有 | 無
不具合の内容
実施時期 | [ ]年[ ]月[ ]日
不具合の有無 |  | 有 | 無
不具合の内容
実施時期 | [ ]年[ ]月[ ]日
不具合の有無 |  | 有 | 無
不具合の内容