## 様式（計画書）
別添４
例）【現場閉所計画書】 |  |  |  | ○○年度 ○○工事 | [7 empty] | （工期 ○○年○月○日 ～ ○○年○月○日）
○○年○月 |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 実施要領3における |  | 備考
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
期間種別 | bar: ○○年度 ○○工事 3 火 to （工期 ○○年○月○日 ～ ○○年○月○日） 30 月
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 作業・閉所種別 |  |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 ：作業日 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休
工種 | 種別 |  | 場所
準備工
鋼橋足場等設置工 | 朝顔補強他 |  | Dランプ橋 | [31 empty] | 対象期間日数 | 現場閉所日数
地覆壁高欄 | 型枠工・Co工 |  | 〃
Vカット目地工 |  |  | 〃
RC床板工 | 鉄筋工・型枠工・Co工 |  | 〃 | [31 empty] | 28 | 8
交通規制 |  |  | 都道○ | [31 empty] | 日 | 日
備考 |  |  |  | ○○年度 ○○工事 3 火: 現場着手日 |  | 【凡例：期間種別】 工：工期内（対象期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間 【凡例：作業・閉所種別】 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日
※注 当初月は現場着手日を明記する。
Note on D5: 工：工期内（一定期間） 一：一部一時中止 中：全部中止期間 製：工場製作期間 年：年末年始休業期間 夏：夏季休暇期間 他：その他対象外期間
Note on D7: 作：作業日 休：現場閉所日（休日） 天：天候等による予定外休工日

## プルダウン
曜日 | 期間種別 |  | 作業・閉所種別
日 | 工 | ：工期内（一定期間内） | 作 | ：作業日
月 | 一 | ：一部一時中止 | 休 | ：現場閉所日（休日）
火 | 中 | ：全部中止期間 | 天 | ：天候等による予定外休工日
水 | 製 | ：工場製作期間
木 | 年 | ：年末年始休業期間
金 | 夏 | ：夏季休暇期間
土 | 他 | ：その他対象外期間